## Consignes
ENONCE DE L'EXERCICE
Vous êtes l’équipe Soft Skills du Pôle (6 personnes), nous sommes le 01/06/2020 et vous souhaitez organiser la présente semaine Soft Skills (pour l’instant, rien n’est prévu, les dates ne sont pas fixées, les diapos et supports sur DVO n’existent pas)​. Vous devez créer le rétroplanning en mode Gantt de ce projet
CONSIGNES (durée 20 minutes)
• Un membre de chaque équipe duplique ce fichier dans son canal d’équipe (attention de ne pas modifier le fichier dans le Général pour tout le monde !) et change le X dans le nom du fichier par son numéro d'équipe • Tous les membres de l'équipe se connectent sur ce fichier (nous vous conseillons de cliquer sur "Ouvir avec l'application de bureau" plutôt qu'utiliser l'Excel intégré à Teams qui est un peu moisi) • Allez dans l'onglet "Exercice rétroplanning" et créez le rétroplanning. Il "suffit" de lister les tâches, de dessiner des rectangles bleus pour les plannifier aux bonnes dates (copiez-collez les rectangles existants, il suffit d'en faire glissez un en maintenant Ctrl appuyé pour en faire une copie) et de mettre les flèches oranges entre les rectangles liés (copiez-collez les flèches existantes et réattachez les extrémités aux bons rectangles)
Pour vous inspirer, l'onglet "Exemple des diapositives" est l'onglet à partir duquel le rétroplanning que vous venez de voir dans les diapositives a été créé.
CRITERES D'EVALUATION
• Les tâches indispensables sont bien listées : 8 points​ • Les tâches sont bien SMART : 4 points​ • Les tâches sont planifiées de manière cohérente : 4 points​ • Les tâches sont bien liées entre elles : 4 points

## Note
| Nb de Pts | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | Equipe 4 | Equipe 5
Les tâches indispensables sont bien listées | 8
Les tâches sont bien SMART | 4
Les tâches sont planifiées de manière cohérente | 4
Les tâches sont bien liées entre elles | 4
NOTE TOTALE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Exemple Conf DeVinci Durable
| Décembre | [22 empty] | Janvier | [30 empty] | Février | [27 empty] | Mars
| S50 |  |  |  | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S53 | [6 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10
Tâches / Jours | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Contacter la direction pour autorisation
Relancer si nécessaire
Contacter la plannification pour avoir des créneaux
Contacter et trouver des intervenant·e·s
Figer la date et plannifier la visioconférence
Envoyer un mail aux étudiant·e·s
Envoyer rappel J-7
Envoyer rappel J-3
Envoyer rappel J-1
Conférence
Envoyer bilan et mercis
Fêter

## Exercice rétroplanning
| Octobre 2025 | Novembre 2025 |  |  |  | Décembre 2025 |  |  |  |  | Janvier 2026 |  |  |  | Février 2026 |  |  |  | Mars 2026 |  |  |  |  | Avril 2026 |  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Juin 2026
| S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27
Tâches | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
Analyse dees besoins
Analyse fonctionnelle et structurelle
Choix des solutions techniques
Prototype du capteurs et de l'app
Intégration du système
Test et validation
Rédaction de rapport
Présentation finale